## Plan1
Caso de uso | status | Resultado Real | observação | data da ultima verificação
Casos de uso implementados
UC01 – login | testado | Aprovado |  | 2015-08-06
UC02 – Cadastro usuário | testado | Aprovado |  | 2015-08-18
UC03 – Cadastro docente | testado | Aprovado |  | 2015-09-27
UC04 – Editar usuário | não implementado
UC05 – Editar docente | testado | Aprovado |  | 2015-09-27
UC06 – Cadastrar propriedades | testado | Aprovado |  | 2015-09-30
UC07 – Editar propriedades | testado | Aprovado |  | 2015-09-30
UC08 – Excluir propriedades | testado | Aprovado |  | 2015-08-10
UC09 – Buscar propriedades | testado | parcialmente aprovado | fracasso em buscar sala | 2015-09-30
UC10 – Buscar Docente | testado | Aprovado |  | 2015-08-11
Casos de uso não implementados
UC06 – desativar/ativar tecnicos administrativos
UC07 – desativar/ativar docentes
UC08 – Adicionar docentes na lista de afastados
UC09 – Editar lista de afastados
UC10 – Remover docente da lista de afastados
UC11 – Mostrar situação dos docentes
UC14 – Histórico de área
UC15 – Cadastrar Curso de graduação
UC16 – atualizar informações do curso de graduação
UC17 – Histórico de graduação
UC18 – Atualizar direção de curso
UC19 – Histórico de curso
UC20 – Emitir declarações
UC21 – Imprimir relatórios
UC24 – Nomear titulares de salas
UC25 – Listar sala e Titulares
Note on E1: Leva em conta a data mais recente de cada conjunto de testes